## Plan1
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 45591.84 | 8.193% | 100%
45591.84
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 611.1 | 0.1098% | 100%
611.1
3 | SUPERESTRUTURA | 35153.4 | 6.317% |  | 70% | 30%
[5 empty] | 24607.38 | 10546.02
4 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 37642.77 | 6.765% |  |  | 70% | 30%
[6 empty] | 26349.939 | 11292.831
5 | ESQUADRIAS | 11830.98 | 2.126% | [6 empty] | 70% | 30%
[10 empty] | 8281.686 | 3549.294
6 | SISTEMAS DE COBERTURA | 149339.31 | 26.84% |  |  |  | 70% | 30%
[7 empty] | 104537.517 | 44801.793
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3694.61 | 0.664% |  |  | 100%
3694.61
8 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 12403.29 | 2.229% | [5 empty] | 50% | 50%
[9 empty] | 6201.645 | 6201.645
9 | SISTEMAS DE PISOS | 79908.09 | 14.36% | [5 empty] | 100%
79908.09
10 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 80550.38 | 14.48% | [6 empty] | 30% | 70%
[10 empty] | 24165.114 | 56385.266
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 3711.76 | 0.667% | [5 empty] | 100%
3711.76
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 6679.81 | 1.2% | [5 empty] | 50% | 50%
[9 empty] | 3339.905 | 3339.905
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 23385.4 | 4.203% |  |  |  |  | 30% | 70%
[8 empty] | 7015.62 | 16369.78
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 9046.25 | 1.626% | [7 empty] | 50% | 50%
[11 empty] | 4523.125 | 4523.125
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 2127.46 | 0.3823% | [8 empty] | 100%
2127.46
16 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 18595.47 | 3.342% |  |  | 30% |  |  |  |  | 70%
[6 empty] | 5578.641 |  |  |  |  | 13016.829
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 4940.65 | 0.8879% | [7 empty] | 70% | 30%
[11 empty] | 3458.455 | 1482.195
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 28004.51 | 5.033% | [7 empty] | 50% | 50%
[11 empty] | 14002.255 | 14002.255
19 | SERVIÇOS FINAIS | 3238.96 | 0.5821% | [8 empty] | 100%
3238.96
| TOTAL | 556456.04 | 100% | 46202.94 | 24607.38 | 46169.21 | 115830.348 | 51817.413 | 109531.18 | 41988.35 | 94935.224 | 25373.995
|  |  |  | 8.303% | 4.422% | 8.297% | 20.82% | 9.312% | 19.68% | 7.546% | 17.06% | 4.56%
|  |  |  | 8.303% | 12.73% | 21.02% | 41.84% | 51.15% | 70.83% | 78.38% | 95.44% | 100%